## ActividadesDetalle
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PASANTIAS o PPPP
FECHA INICIO | 2025-04-14
FECHA FIN | 2025-10-14
HORARIO | 14:00 a 19:00
DEPARTAMENT0 | Desarrollo
FUNCIÓN | Auxiliar en desarrollo front end / Asistente de area Inteligencia Artificial
FECHA | ACTIVIDAD | TAREA | HORAS DE TRABAJO |  | ENCARGADO | NUMERO DE HORAS | Cumplido
2025-04-14 | Migracion de web scrapping de Supercias de .net a Spring boot | Migracion de proyecto de c++ a Sring boot | 14:00 - 19:00 | 10 | Supervisor de Desarrollo | 12 | si
2025-04-21 | Entrenamiento de un modelo de reconomiento de objetos para logos de bancos y cooperativasd del ecuador con yolo v8 | Entrenar los modelos para reconomiento de objetos para logos de bancos | 14:00 - 19:00 | 10 | Supervisor de Desarrollo | 10 | si
2025-05-01 | Proyecto 1: Logs del bot SRI | Revisión del sistema actual de registros del bot | 14:00 - 19:00 | 5 | Supervisor AI | 6 | si
2025-05-02 | Proyecto 1: Logs del bot SRI | Identificación de errores frecuentes en los logs | 14:00 - 19:00 | 5 | Supervisor AI | 6 | si
2025-05-05 | Proyecto 1: Logs del bot SRI | Propuesta de mejora para manejo de eventos críticos | 14:00 - 19:00 | 5 | Supervisor AI | 6 | si
2025-05-06 | Proyecto 1: Logs del bot SRI | Implementación de niveles de log (INFO, ERROR, DEBUG) | 14:00 - 19:00 | 5 | Supervisor AI | 6 | si
2025-05-07 | Proyecto 1: Logs del bot SRI | Testeo de logging con errores simulados | 14:00 - 19:00 | 5 | Supervisor AI | 5 | si
2025-05-08 | Proyecto 1: Logs del bot SRI | Integración de logs en archivo local con rotación automática | 14:00 - 19:00 | 5 | Supervisor AI | 5 | si
2025-05-09 | Proyecto 1: Logs del bot SRI | Validación de logs con navegación real en el portal del SRI | 14:00 - 19:00 | 5 | Supervisor AI | 5 | si
2025-05-12 | Proyecto 1: Logs del bot SRI | Generación de informes semanales desde logs | 14:00 - 19:00 | 5 | Supervisor AI | 5 | si
2025-05-13 | Proyecto 1: Logs del bot SRI | Pruebas del sistema de logs en entorno de producción | 14:00 - 19:00 | 5 | Supervisor AI | 5 | si
2025-05-14 | Proyecto 1: Logs del bot SRI | Documentación y cierre del módulo de logging | 14:00 - 19:00 | 5 | Supervisor AI | 5 | si
2025-05-15 | Proyecto 2: Bot con interfaz para Windows | Diseño general del sistema con múltiples empresas | 14:00 - 19:00 | 5 | Supervisor AI | 5 | si
2025-05-16 | Proyecto 2: Bot con interfaz para Windows | Implementación del motor Playwright para navegación SRI | 14:00 - 19:00 | 5 | Supervisor AI | 5 | si
2025-05-19 | Proyecto 2: Bot con interfaz para Windows | Diseño de interfaz gráfica con PyQt | 14:00 - 19:00 | 5 | Supervisor AI | 5 | si
2025-05-20 | Proyecto 2: Bot con interfaz para Windows | Selector de empresa y autenticación en interfaz | 14:00 - 19:00 | 5 | Supervisor AI | 5 | si
2025-05-21 | Proyecto 2: Bot con interfaz para Windows | Desarrollo del calendario para seleccionar fecha de consulta | 14:00 - 19:00 | 5 | Supervisor AI | 5 | si
2025-05-22 | Proyecto 2: Bot con interfaz para Windows | Programación de la lógica de descarga de comprobantes PDF | 14:00 - 19:00 | 5 | Supervisor AI | 5 | si
2025-05-23 | Proyecto 2: Bot con interfaz para Windows | Renombrado automático de comprobantes según columna correspondiente | 14:00 - 19:00 | 5 | Supervisor AI | 4 | si
2025-05-26 | Proyecto 2: Bot con interfaz para Windows | Implementación de navegación entre páginas del SRI | 14:00 - 19:00 | 5 | Supervisor AI | 8 | si
2025-05-27 | Proyecto 2: Bot con interfaz para Windows | Validación de archivos existentes antes de nueva descarga | 14:00 - 19:00 | 5 | Supervisor AI | 8 | si
2025-05-28 | Proyecto 2: Bot con interfaz para Windows | Almacenamiento en carpeta de red con autenticación | 14:00 - 19:00 | 5 | Supervisor AI | 7 | si
2025-05-29 | Proyecto 2: Bot con interfaz para Windows | Pruebas de funcionamiento en entorno Windows 10 y 11 | 14:00 - 19:00 | 5 | Supervisor AI | 7 | si
2025-05-30 | Proyecto 2: Bot con interfaz para Windows | Registro interno de actividad (log simplificado) | 14:00 - 19:00 | 5 | Supervisor AI | 8 | si
2025-05-08 | Desarrollo Front End | Maquetacion para graficos estadisticos | 14:00 - 19:00 | 5 | Supervisor de Desarrollo | 8 | si
2025-05-12 | Desarrollo Front End | Funcionalidad para componente reutilizable de graficos | 14:00 - 19:00 | 5 | Supervisor de Desarrollo | 8 | si
2025-05-15 | Desarrollo Front End | Creacion de componentes para las nuevas paginas | 14:00 - 19:00 | 5 | Supervisor de Desarrollo | 8 | si
2025-05-20 | Desarrollo Front End | Maquetacion seleccion de servicios | 14:00 - 19:00 | 5 | Supervisor de Desarrollo | 7 | si
1141527 | Desarrollo Front End | Maquetacion formulario para ingreso de datos | 14:00 - 19:00 | 5 | Supervisor de Desarrollo | 8 | si
2025-05-26 | Desarrollo Front End | Maquetacion de instructivo tipo modal | 14:00 - 19:00 | 5 | Supervisor de Desarrollo | 0 | no
2025-06-02 | Proyecto 2: Bot con interfaz para Windows | Empaquetado del bot como ejecutable Windows | 14:00 - 19:00 | 5 | Supervisor AI | 0 | no
2025-06-03 | Proyecto 2: Bot con interfaz para Windows | Pruebas con usuarios finales y ajustes según feedback | 14:00 - 19:00 | 5 | Supervisor AI | 0 | no
2025-06-04 | Proyecto 2: Bot con interfaz para Windows | Generación del manual técnico del sistema | 14:00 - 19:00 | 5 | Supervisor AI | 0 | no
2025-06-05 | Proyecto 2: Bot con interfaz para Windows | Validación final del funcionamiento completo | 14:00 - 19:00 | 5 | Supervisor AI | 0 | no
|  |  | TOTAL HORAS | 180 | Total de horas | 187